МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ    НОВОНИКОЛЬСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ   ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024                                                                                                                       № 12

с.Новоникольское

Об     организации       проведения

общероссийских     Дней   защиты

от экологической   опасности    на

территории         Новоникольского

сельского поселения в 2024 году

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 № 883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать на территории Новоникольского сельского поселения проведение мероприятий, посвящённых общероссийским Дням защиты от экологической опасности под девизом «Экология –Безопасность-Жизнь» в период с 15 апреля по 05 июня 2024 года.

2.Утвердить   прилагаемый План мероприятий   по проведению общероссийских     Дней   защиты от экологической   опасности    на   территории         Новоникольского

сельского поселения в 2024 году согласно приложению № 1.

3.Утвердить состав организационной комиссии   по подготовке и проведению Дней   защиты от экологической опасности на территории   Новоникольского сельского поселения в 2024 году, согласно приложению № 2:

| Першин Владимир Николаевич | - Глава Новоникольского сельского поселения - председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Панфилова Алёна Анатольевна | - Экономист по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности Администрации Новоникольского сельского поселения; |
| Красницкая Марина Александровна. | - Главный бухгалтер Администрации Новоникольского сельского поселения; |
| Зусси Евгений Викторович | - Директор Муниципального унитарного предприятия « Комсервис » Александровского района Томской области; |
| Гафнер Анастасия Яковлевна Иванюк Евгения Анатольевна | - Главный специалист (специалист по бюджету) Администрации Новоникольского сельского поселения; - Депутат Совета поселения. |

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                    В.Н. Першин

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Новоникольского сельского поселения

от 20.03.2024 № 12

ПЛАН

мероприятий по проведению общероссийских     Дней   защиты от экологической   опасности    на территории         Новоникольского сельского поселения в 2024 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейды по выявлению мест несанкционированного размещения отходов в прилегающих к селу лесных массивах | Май-июнь | Глава поселения Депутаты Совета поселения |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории села и в прилегающих лесных массивах | Май-июнь | Глава поселения Директор МУП «Комсервис». |
| 3 | Проведение двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории села | Май-июнь | Глава поселения Комиссия по благоустройству и саночистке села |
| 4 | Организация работ по благоустройству и озеленению села | Май-июнь | Глава поселения Директор МУП Депутаты Совета поселения |
| 5 | Участие в проведении Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна». | Май-июнь с 22.04.2024 по 22.05.2024 | Глава поселения Депутаты Совета поселения |
| 6 | Осуществление текущего контроля в сфере благоустройства, санитарной очистки, охраны зелёных насаждений |  | Глава поселения Депутаты Совета поселения |
| 7 | Вырубка аварийных деревьев на территории сельских поселений | июнь | Глава поселения Директор МУП «Комсервис» |
| 8 | Обследование береговой полосы ( причалов, складов ГСМ ) | Апрель-май | Глава поселения Депутаты Совета поселения |
| 9 | Организация работы по очистке затопляемых территорий общего пользования | апрель-май | Глава поселения Депутаты Совета поселения |
| 10 | Информирования населения -о правилах поведения в период весеннего половодья; -о правилах пожарной безопасности. | май-июнь | Председатель комиссии по ГО и ЧС |
| 11 | Проведение по плану учреждений культуры праздников, викторин, тематических игровых программ, презентаций, конкурсов, бесед, посвящённых общероссийским Дням защиты от экологической опасности | Апрель-июнь | Глава поселения Заведующая Центром досуга Усольцева С.П. . |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Новоникольского сельского поселения

от 20.03.2024 № 12

СОСТАВ

организационной комиссии   по подготовке и проведению Дней   защиты от экологической опасности на территории   Новоникольского сельского поселения в 2024 году

| Першин Владимир Николаевич | - Глава Новоникольского сельского поселения - председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Панфилова Алёна Анатольевна | - Экономист по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности Администрации Новоникольского сельского поселения; |
| Красницкая Марина Александровна. | - Главный бухгалтер Администрации Новоникольского сельского поселения; |
| Зусси Евгений Викторович | - Директор Муниципального унитарного предприятия « Комсервис » Александровского района Томской области; |
| Гафнер Анастасия Яковлевна Иванюк Евгения Анатольевна | - Главный специалист (специалист по бюджету) Администрации Новоникольского сельского поселения; - Депутат Совета поселения. |