# СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

14.08.2012 г.                                                                                                   №  177

с.Новоникольское

Об   утверждении    отчета  о реализации в 2011 году

мероприятий Программы социально-экономического

развития     Новоникольского   сельского   поселения

на  2007-2012 годы

Рассмотрев представленный  Администрацией Новоникольского сельского поселения отчет  о реализации в 2011 году мероприятий Программы социально-экономического развития Новоникольского сельского поселения  на 2007-2012 годы,

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Администрации Новоникольского  сельского  поселения  о реализации в 2011 году мероприятий Программы социально-экономического развития Новоникольского сельского поселения  на 2007-2012 годы

2.Обнародовать  настоящее  решение в  установленном  порядке.

Глава Новоникольского сельского поселения                                        М.А.Красницкая

Приложение 1

к решению Совета

от 14.08.2012 года №177

ОТЧЁТ

о реализации в 2011 году мероприятий Программы социально-экономического развития Новоникольского сельского поселения

на 2007-2012 годы

Тыс.руб.

| № | Стратегические приоритеты социально-экономического развития поселения | 2011 год | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Бюджет района | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение комфортности среды жизнедеятельности | 1 508,554 | 967,319 | 541,235 |  |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства жилищного фонда поселения | 923,45 | 598,45 | 325 |  |
|  | Ремонт наружных сетей теплоснабжения | 98,014 | 98,014 |  |  |
|  | Ремонт крыши здания ДЭС | 165,33 | 165,33 |  |  |
|  | Замена котлов с установкой насоса | 562 | 287 | 275 |  |
|  | Модернизация уличного освещения | 98,106 | 48,106 | 50 |  |
| 1.2. | Развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня благоустройства поселения | 585,104 | 368,869 | 216,235 |  |
|  | Ремонт дорог в пределах населенного пункта | 167,148 | 167,148 |  |  |
|  | Ремонт и строительство заборов, тротуаров, пешеходных дорожек | 258,721 | 198,721 | 60 |  |
|  | Содержание здания аэропорта и вертолетной площадки | 21,445 |  | 21,445 |  |
|  | Содержание дебаркадера (причала) | 44,987 |  | 44,987 |  |
|  | Траление причала парома | 39,603 |  | 39,603 |  |
|  | Утилизация (захоронение ТБО) | 50,2 |  | 50,2 |  |
|  | Озеленение территории поселения (конкурс) | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Развитие человеческого потенциала | 442,939 | 334,288 | 57,851 | 50,8 |
| 2.1. | Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта | 50 |  |  | 50 |
|  | Развитие и укрепление технической базы спортивных сооружений | 50 |  |  | 50 |
|  | Строительство объектов для занятий физкультурой и спортом (Установка детской площадки) |  |  |  |  |
|  | Организация выездных соревнований в соседние муниципальные образования |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики | 289,709 | 269,058 | 19,851 | 0,8 |
|  | Подготовка и проведение поселенческих праздничных мероприятий | 50,272 | 30,421 | 19,851 |  |
|  | Проведение мероприятий, связанных с чествованием ветеранов труда, людей старшего поколения | 1 | 1 |  |  |
|  | Приобретение книгоиздательской продукции для пополнения библиотечного фонда | 15,8 | 15 |  | 0,8 |
|  | Организация подписки на периодические издания | 22 | 22 |  |  |
|  | Развитие и укрепление материально-технической базы культурных центров | 15 | 15 |  |  |
|  | Ремонт зданий и помещений культурных центров и библиотек (замена электропроводки) | 185,637 | 185,637 |  |  |
| 2.3. | Повышение деловой активности населения | 103,23 | 65,23 | 38 |  |
|  | Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, имеющим ЛПХ при заготовке и доставке грубых кормов | 38 |  | 38 |  |
|  | Реализация ЦП «Социальная поддержка населения Новоникльского сельского поселения» | 43,2 | 43,2 |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 22,03 | 22,03 |  |  |
| 3 | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления | 253,979 | 253,979 |  |  |
| 3.1. | Внедрение системы управления по целям (результатам) | 34,69 | 34,69 |  |  |
|  | Ведение паспорта поселения (Использование информационных технологий и баз данных) | 34,69 | 34,69 |  |  |
| 3.2. | Формирование новых требований к ключевому персоналу (Обучение) | 183,629 | 183,629 |  |  |
|  | Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих. (использование информационной системы Консультант) | 183,629 | 183,629 |  |  |
| 3.3. | Формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости ОМС поселения | 35,66 | 35,66 |  |  |
|  | Организация публикаций, выступлений и передач в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов и руководителей |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения постоянной, периодической и оперативной информацией о деятельности органов МСУ | 35,66 | 35,66 |  |  |
| 4 | ИТОГО | 2 205,472 | 1 555,586 | 599,086 | 50,8 |

ОТЧЁТ

о реализации в 2011 году мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новоникольского сельского поселения на 2011-2012 годы

| № п/п | Объект коммунальной инфраструктуры | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет района | Местный бюджет |
| 1 | Дизельная электростанция | Ремонт подсобного помещения Дизельной электростанции | 2011 | 165,33 |  | 165,33 |
| 2 | Котельная | Приобретение двух водогрейных котлов КВр -0,4 с дымососами | 2011 | 562 | 275 | 287 |
| 3 | Тепловые сети | Ремонт наружных сетей теплоснабжения протяженностью 100 м. | 2011 | 98,014 |  | 98,014 |
|  |  | Всего |  | 825,344 | 275 | 550,344 |

ОТЧЁТ

о реализации в 2011 году мероприятий Мероприятия

к Программе  повышения энергетической эффективности на территории Новоникольского сельского поселения

на период  с 2011 по 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Замена электропроводки в здании МУ КСЦ «Сибирь» | 2011 | 185,637 | 185,637 |  |  |  |  | МУ КСЦ «Сибирь» |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2011 | 98,014 | 98,014 |  |  |  |  | АМО, МУП «Комсервис» |
| 6.6 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | 2011 | 10 |  |  |  |  | 10 | МУП «Комсервис» |
| 6.7 | Замена двух водогрейных котлов в котельной | 2011 | 562 | 287 | 275 |  |  |  | АМО |
| 6.8 | Ремонт и утепление помещения ДЭС | 2011 | 165,33 | 165,33 |  |  |  |  | АМО, МУП «Комсервис» |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | 2012 | 98,106 | 48,106 | 50 |  |  |  | АМО |
| 7.2 | Автоматическое управление освещением (датчики света) | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 7.3 | Отключение уличного освещения на период с 1 июня по 15 августа | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  | МУП «Комсервис» |
| 9. Использование возобновляемых энергоресурсов и источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ветро-солнечной электростанции мощностью 100 кВт | 2011 | 800 |  | 160 | 640 |  |  | Администрация Александровского района, АМО |
| Итого |  |  | 1 919,087 | 784,087 | 485 | 640 | 10 |  |  |